**ПЛАН**

 мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \*№п\п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| 1\* | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:
2. Издание приказа о создании Центра:
* утверждение Положения о деятельное™ Центра;
* назначение руководителя Центра;
* утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функциошфовакию Центра;
* разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;
* разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.
 | Приказ директора МКОУ Сюгютская СОШ о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель |
| •\*2• | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МКОУ Сюгютская СОШ | 1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МКОУ Сюгютская СОШ

посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).1. Размещение на официальном сайте
 | В течение реализации проекта |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| •\*•• | • | МКОУ Сюгютская СОШ баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования естественно -научной и технологической направленности » с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- • реклама).3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях |  |
| 3♦ | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Химия и биология», «Физика»:1. Формирование штатного расписания Центра;
2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;
 | Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров | Август |
| «4 | Закупка, доставка и наладка оборудования:* подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;
* объявление конкурсных закупочных процедур;
 | Проведение закупочных процедур. Приемка й наладка оборудования и средств обучения. | Май -Август!!t| |
| •5♦ | Приведение площадок Центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка рос та» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МКОУ Сюгютская СОШ, предусмотренных для создания центров образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Республике Дагестан ивариантами дизайн- | Июнь-август1i1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| • |  | проекта и проектом зонирования центров образования естественно -научной и технологической направленности гуманитарного профилей «Точка роста» в Республике Дагестан |  |
| \* | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно -научной и технологической направленности цифрового игуманитарного профилей | Август |
| 6•\* | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования ц естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового игуманитарно естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МКОУ Сюгютская СОШ. | Сентябрь |
| 7 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МКОУ Сюгютская СОШ. | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно -научной и технологической направленности и гуманитарного профилей «Точка роста | Сентябрь |
| •8 | Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» | Утверждение штатного расписания МКОУСюгютская СОШ с учетом штатных единиц Центра образования естественно -научной и технологической направленности  «Точка роста» (с 01 сентября 2022 года) | Август |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \*«9 | Корректировка муниципального задания для МКОУ Сюгютская СОШ по реализуемым на базе Центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» дополнительным общеобразовательным про1раммам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей | Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» программы. | Сентябрь |
| •10 | Открытие Центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» в единый день открытий | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно -научной и технологической направленности игуманитарного профилей «Точка роста» | 01.09.2022г. |
| \*11 \* | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МКОУ Сюгютская СОШ в связи с функционированием Центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» | Сентябрь |
| 12 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурны естественно -научной и технологической направленности мероприятий в Центре образования «Точка роста» | сентябрь 2022 года - 2023 год |
| 139• | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно -научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МКОУСюгютская СОШ, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового игуманитарного профилей | сентябрь 2022 года - 2023 год |